2026 포항 MICE 아카데미 · 팀 프로젝트

행사 계획서

계획서 최종 수정본 마감 9월 4일(금)   ·   행사(프로젝트) 마감 11월 20일(금)   ·   전용 사이트에 입력·제출

팀 정보

| 팀명 / 팀 번호 | 몽쉘 야호(3조+9조 통합) | 작성자(팀장) | 황고은 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연락처 | 01075506041 | 작성일 | 2026.09.04 . |

팀 구성원 명단

구성원 전원의 이름 · 전화번호 · 이메일 · 소속을 적어 주세요.

| No. | 이름 | 전화번호 | 이메일 | 소속 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 황고은 | 01075506041 | aspodel06@naver.com |  |
| 2 | 박영복 | 01027843747 | manitri@naver.com |  |
| 3 | 조정선 | 01098349845 | cjs9691@naver.com | 대구한의대 |
| 4 | 정예지 | 01099693333 | jyj0706@gmail.com |  |
| 5 | 하현수 | 01025210832 | Gkwldms1016@naver.com |  |
| 6 | 권민혜 | 01081165495 | Together__@naver.com |  |
| 7 | 정다온 | 01032100960 | dydnql@naver.com |  |
| 8 | 서유림 | 01035787494 | Youlim2005@handong.ac.kr | 한동대학교 |

1. 행사 개요

| 행사 주제(제목) | 마이스 아카데미 1·2기 커넥트 데이 |
| --- | --- |
| 한 줄 소개 | 기수별로 흩어져 있던 1기 수료생과 2기 수료생을 하나의 커뮤니티로 묶어 지속 가능한 로컬 MICE 인적 네트워크 구축 |
| 기획 의도 · 목적 | 기존 마이스 아카데미의 교육 과정이 훌륭한 초석이 되었음에도 불구하고, 강의실을 나서는 순간 마주하게 되는 현장의 디테일한 생존 노하우와 실전형 조언을 온전히 체득하기에는 분명 아쉬움이 남았습니다. 이런 상황에서 다른 누구도 아닌, 먼저 겪어본 1기만이 해줄 수 있는 진짜 이야기가 존재하고 1기와 2기가 함께 모였을 때 강력한 시너지를 낼 수 있는 로컬 MICE 영역이 분명히 존재하기에 본 행사를 기획하게 되었습니다. 우선, 기수별로 단절되어 있던 1기 수료생과 2기 수료생을 하나의 유기적인 커뮤니티로 결속시켜 지속 가능한 로컬 MICE 인적 네트워크의 기틀을 다지고자 합니다. 단순히 친목 도모에 그치는 것이 아니라, 현장의 실전 팁과 노하우를 선후배 간의 교류를 통해 채워 넣음으로써 실무 역량의 마지막 퍼즐을 맞추는 것이 첫 번째 목적입니다. 나아가, 본 행사는 실질적인 비즈니스 창출의 장으로 확장됩니다. 희망하는 수료생에 한해 자신의 실제 사업체(케이터링, 홍보, 디자인 등)를 MICE 생태계 안에서 적극적으로 홍보하고 소개할 수 있는 오픈 마이크를 제공함으로써, 수료생들의 실질적인 사업 확장과 경제적 가치 창출을 도모합니다. 최종적으로는 이 과정에서 구축되는 참가자들의 실무 역량과 인적 네트워크 데이터를 바탕으로, 향후 내년 포엑스(POEX) 개관에 대비한 지역 일자리 매칭 및 협업 인프라의 확장 가능성을 열어 두고자 합니다. |

2. 개최 장소 · 일시

| 개최 장소 | 한동대 헤브론홀 (협의 중) |
| --- | --- |
| 장소 유형 | ☑ 한동대 · 파랑뜰 (사업단에 대관 요청) ☐ 외부 장소 (팀이 먼저 섭외 요청) |
| 외부 장소일 경우 섭외 현황 | 해당 없음 (한동대 시설로, 사업단에 대관 요청 예정) |
| 개최 일자 · 시간 | 2026년 9월 19일 (토) / 11시 00분 ~ 13시 00분 |

3. 도달 목표치 (KPI)

도달 목표치(KPI)는 행사의 성과를 숫자로 확인하는 목표입니다. 아래 예시를 참고해 1~2개를 정해 주세요.

예시) 현장 참가 60명 이상 · 사전 신청 80명 · 만족도 설문 4.5/5 이상 · SNS 게시물 5건 이상 · 재참여 의향 80% · 신규 참여자 50% 이상

| 지표 (무엇을) | 목표치 (얼마나) |
| --- | --- |
| 행사 참석자 수 | 30명 |
| 만족도 조사 | 80%이상 만족 |

4. 예산 집행 계획 (총 예산 120만원)

집행 영역: 연사 섭외비 · 장비 임차비 · 홍보/인쇄물 제작비 · 행사 운영 소모품비

| No. | 집행 영역 | 구매 항목 | 구매 사유(왜 필요한가) | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 도시락 | 도시락 | 점심 시간 식사 제공 | 30 | 9900 | 297,000 |
| 2 | 다과 | 간식 및 음료 | 다과 제공 | 30 | 3600 | 108,000 |
| 3 | 홍보 인쇄 | X 배너 | 행사장 안내 및 홍보 | 2 | 33000 | 66,000 |
| 4 |  | 플랜카드 | 무대 정면 배치 | 1 | 26400 | 26,400 |
| 5 |  | 설치비 | 설치비 발생 | - | 33000 | 33,000 |
| 6 | 기념품 제작 | 여권케이스 | PHMA 2026 새겨진 기념품 제작, 1기와 2기 참석자 소속감 고취 | 30 | 10000 | 300,000 |
| 7 | 커피 쿠폰 | 메가 아메리카노 | 사전 설문 우수 응답 | 8 | 2000 | 16,000 |
| 8 | 이름표 | 이름표+인쇄 | 행사 운영과 네트워킹의 효율을 극대화 | 30 | 3000 | 90,000 |
| 9 | 볼펜 | 볼펜 | 방명록 작성 및 행사 기록 | 30 | 1000 | 30,000 |
| 10 | A4클립보드 | A4클립보드 | 방명록 보관 및 배치 | 1 | 5000 | 5,000 |
| 11 | 이벤트 물품 | 문의 후 상세 품목 선정 | 아이스 브레이킹 및 적극적인 행사 참여 유도 | 5 | - | 100,000 |
| 12 | 예비비 | - | - | - | - | 100,000 |
| 합계 |  |  |  |  |  | 1,171,400 |

예산 유의사항 • 예산은 60만원을 초과할 수 없으며, 주어진 예산 내에서 최대한 전액 사용합니다. • 자산성 물품 · 회의비/식비 · 벌금/이자 · 서비스(소프트웨어) 구독은 집행할 수 없습니다. • 선결제 후 정산(사비로 먼저 결제 후 수령)은 불가합니다. 결제는 사업단이 일괄 구매·배부하거나 강사료를 대납합니다. • 구매하는 모든 물품은 구매 사유를 반드시 적어 주세요. 애매한 항목은 검토 단계에서 변경을 요청드리니 편하게 적어도 됩니다.

5. 준비 항목 체크리스트

행사에 필요한 항목에 표시하고, 그 밖에 필요한 것은 직접 적어 주세요.

☑ 장소      ☑ 홍보물(배너·현수막·포스터)      ☑ 프로그램·식순      ☑ 방명록

☑ 연사·진행자      ☑ 현장 기록(사진·영상)      ☑ 음향·장비

☑ 기타: 기념품 제작 및 준비

위 내용과 같이 행사 계획서를 제출합니다.

2026 년      9 월     4 일

| 작성자 (팀장) | 성명 : ______황고은___________ (황고은) |
| --- | --- |
| 확인자 (RISE 사업단) | 성명 : ________________________ (서명 또는 인) |