# 홍보·시스템(박영복) R&R

**담당:** 박영복

**목적:** 행사 홍보(온·오프라인) 총괄 및 접수·응답 관리 시스템(구글폼/응답스프레드시트/QR) 운영·유지

# 주요 업무

1. 홍보 전략 수립 및 실행

- 홍보 캘린더 작성(Save-the-Date / Open / Reminder / Last-call)

- 채널별 콘텐츠(인스타/페북/X/카카오 채널) 텍스트·링크 배포 및 스케줄링

- 포스터·현수막 배포 위치 협의 및 추적

2. 접수 시스템 운영

- Google Form 생성(Apps Script 사용) 및 테스트(E3 참고)

- 응답 스프레드시트 권한·백업·알림 설정

- 자동 알림(응답 시 PM/접수 담당자에게 알림) 구성

3. 데이터·성과 모니터링

- 접수률/클릭률 추적(주간 리포트), SNS 도달/인게이지먼트 기록

- 등록·접수 데이터 클렌징(중복 제거, 연락처 표준화)

4. 현장 시스템 지원

- 접수 헤드데스크(정예지)와 연계해 현장 체크인 시스템 점검(태블릿/노트북/프린터)

- QR 코드/링크 전광판(포스터) 테스트

5. 보안·접근성

- 응답 데이터 접근 권한 관리(민감정보 주의), 응답 저장소 백업(Drive)

# 일정(마일스톤)

- D-75 (2026-08-20): 홍보 캘린더 초안 및 채널 리스트 확정

- D-60 (2026-09-05): 폼 게시 및 Save-the-Date 발송

- D-30 (2026-10-05): 홍보 2차 집행(대학/지역 커뮤니티 집중)

- D-14 (2026-10-20): 접수 현황 리포트 및 현장 체크인 절차 확정

- D-7 (2026-10-27): 접수 시스템 리허설(현장 체크인 포함)

- D-Day (2026-11-03): 현장 접수 시스템 운영 및 실시간 이슈 대응

- D+7~14: 접수 데이터 정리 및 제출자 피드백 발송

# 산출물

- 홍보 캘린더(google sheet)

- SNS 포스팅 파일(카피, 이미지, 스케줄 파일)

- Google Form & Responses 스프레드시트

- QR 코드 이미지 및 포스터 최종 파일

# 위험요인 및 대응

- 접수폼 오류/다운: 폼 복사본 및 수동 접수(엑셀/현장접수) 절차 준비

- 응답자 개인정보 노출: 스프레드시트 권한 최소화, 다운로드 로그 확인

- 홍보 성과 저조: 대학 내 피지컬 배포 강화, 파트너 협조 요청

# 협업

- Marketing Lead(내용·카피): 서유림(디자인) 및 PM과 협의

- Partner Coordinator: 지역 기관 공유 및 협업 홍보

- 접수 헤드데스크: 현장 체크인 운영 프로토콜 공유

파일 참조

- /opt/data/workspace/marketing/pohang-mice-academy-2026/

- /opt/data/workspace/pohang-mice-academy-2026/templates/google_apps_script_ko.js