# Design Lead R&R — 서유림

**담당자:** 서유림

**목적:** 행사 비주얼(포스터, SNS 카드, 슬라이드 템플릿), 현장 사인, 발표자료 템플릿 디자인을 제작하고 홍보팀 및 파트너와 협업해 일관된 브랜드 표현을 유지합니다.

# 주요 업무

- 브랜드 시각 가이드 확정(컬러, 로고 사용, 폰트, 톤)

- 포스터/현수막/전단물 디자인(인쇄물 규격별 원본 제공)

- SNS(피드/스토리) 카드 및 Canva 프롬프트 제작

- 현장 사인/배너/무대 백월 디자인 및 설치 가이드 제공

- 발표자료(PPT/슬라이드) 템플릿 제작 및 발표자료 검수

- 행사 당일 디자인 자산(무대 배경, 스크린 템플릿) 점검 및 지원

# 마일스톤

- D-75 (2026-08-20): 브랜드 가이드 초안 제출

- D-60 (2026-09-05): 포스터/현수막 디자인 확정 및 인쇄 발주 지시

- D-30 (2026-10-05): SNS 카드/Canva 템플릿 배포

- D-14 (2026-10-20): 현장 사인 최종본 전달 및 설치 일정 확정

- D-7 (2026-10-27): 현장 설치 확인 및 최종 그래픽 점검

- D-Day (2026-11-03): 디자인 자산 현장 지원

- D+7~14: 이미지/하이라이트용 그래픽 산출

# 일과/루틴

- 주간 스프린트: 매주 화요일 10:00 마케팅과 디자인 체크인

- 디자인 리뷰: 초안→피드백→최종(2회 반복 권장)

- 파일 관리: 원본(ai/psd), 웹용(jpg/png) 및 인쇄용(PDF/X-press) 버전 분리 저장

# 산출물 경로(권장)

- /opt/data/workspace/marketing/pohang-mice-academy-2026/canva_prompt.txt

- /opt/data/workspace/marketing/pohang-mice-academy-2026/poster_ai_src/

- /opt/data/workspace/pohang-mice-academy-2026/templates/slide_template.pptx

# 의존관계

- Marketing Lead(박영복): 홍보 일정·카피·QR 코드 제공

- Partner Coordinator(조정선): 파트너 로고, 협찬 가이드라인

- Operations Lead: 설치 공간(치수)·장비 요구사항 제공

- Finance: 인쇄비 승인

# 리스크 및 대응

- 인쇄 지연: 인쇄소 2곳 견적 확보 및 D-14 이전 완료 목표

- 디자인 파일 깨짐/해상도 이슈: 인쇄 사양 체크리스트(해상도/bleed) 제공

- SNS 템플릿 불일치: Canva 템플릿 공유 및 사용 가이드 배포

# 체크리스트 (D-60 → D-Day)

- [ ] 브랜드 가이드 확정

- [ ] 포스터/현수막 인쇄 발주 완료

- [ ] 발표 슬라이드 템플릿 배포

- [ ] 현장 사인 설치 도면 확정

- [ ] D-Day 현장 시각 자산 점검