# 현장 1팀 (프로그램 운영 · 장비)

팀명: 현장 1팀 (팀장: TBD)

역할 요약: 현장 1팀은 발표 진행(타임관리), 무대·AV 장비 관리, 리허설 실행, 발표자 지원을 담당합니다. 장비 점검과 현장 안전을 책임집니다.

주요 업무

- 무대 및 AV 세팅: 스피커, 마이크(무선/유선), MIXER, 노트북 HDMI 연결, 프로젝터/스크린 확인

- 타임키핑(발표 시간 관리): 발표 시계·슬라이드 전환 보조, 발표자 호출

- 리허설 운영: D-7 전체 리허설 세션 관리, 발표자 기술 체크

- 장비 백업·비상대응: 예비 마이크, HDMI 어댑터, 전원케이블 여유 확보

- 현장 안전/동선 관리: 무대 접근 표지, 케이블 테이핑, 장애물 제거

일정(마일스톤)

- D-60(2026-09-05): AV 장비 목록 확정·대여 계약 진행

- D-30(2026-10-05): 장비 수령·기본 설치 테스트

- D-14(2026-10-20): 장비 리허설(부분) 및 예비 부품 확보

- D-7(2026-10-27): 전체 리허설(AV 포함) 주관

- D-Day(2026-11-03): 현장 운영(장비 담당·타임키퍼 배치)

- D+1~14: 장비 반납, 사용 내역 정산(Finance 제출)

일/주 루틴

- 주간 점검: 매주 화요일 장비 상태 체크(Operations 회의)

- D-14 이후: 일일 현장 상황 체크 (오전 09:00 슬록)

산출물

- AV 인벤토리 및 계약서 (/opt/data/.../vendors/av_quotation.pdf)

- 리허설 체크리스트(리스트형) 및 리허설 스크립트

- 당일 장비 배치도(layout_no_booth.svg)

의존관계

- Program Lead: 발표자 명단·슬라이드 포맷 전달

- Media Lead: 카메라 전원/위치 협의

- Finance: 장비 대여비 결제

리스크 및 대응

- 장비 고장: 예비 장비 확보(마이크 1대, 케이블 2개), 현장 엔지니어 연락체계 확보

- 슬라이드 포맷 문제: 발표자에겐 PDF 백업 및 USB 제출 권장

- 전원/인터넷 장애: UPS 배치(중요 장비), 모바일 핫스팟 준비

체크리스트(최종 D-1)

- [ ] 장비 목록 최종 확인

- [ ] 예비 부품 박스 준비

- [ ] 리허설 타임테이블 확정

파일/템플릿

- templates/ops_checklist.md

- /opt/data/proposals/pohang-mice-academy-2026/layout_no_booth.svg