# 현장 2팀 (현장 코디)

ame: 하현수

target: 운영 중 현장 코디네이션(참가자 안내, 이동 동선 관리, 긴급 연락 창구)

responsibilities:

- 참가자 리셉션 흐름 관리(도착-접수-좌석-안내)

- 현장 동선/안내 표지판 설치 및 점검

- 현장 문의 대응(Q&A/긴급 상황 대응 초기 접수)

- 발표자 대기실/발표 순서 안내 및 발표자 마이크/자료 확인 지원

- 자원봉사자 배치/교대 및 브리핑

timeline:

- D-30: 접수 헤드데스크와 협의하여 리셉션 운영 프로세스 확정

- D-14: 동선 시뮬레이션 및 표지판/배너 위치 확정

- D-7: 현장 스태프 브리핑(역할별 체크리스트 전달)

- D-Day: 현장 총괄코디(입구, 리셉션, 대기실, 발표장 등 담당자 연결)

- D+1: 일일 결산 및 개선 포인트 정리

deliverables:

- 입장/접수 플로우 차트(PDF)

- 현장 배치도(표지판 위치 포함)

- 스태프 연락망(전화/슬랙 핸들)

risks & mitigations:

- 참여자 몰림/혼선: 입구 2개 창구 운영 및 QR코드 기반 대기 알림

- 발표자 지연: 발표자 대기룸 내 비상연락체크(핫라인) 및 순번 재조정 프로세스

- 응급상황: 응급대응 스크립트 배포 및 담당자 지정

dependencies:

- 접수 헤드데스크(정예지): 체크인 프로세스 연동

- Operations Lead: AV/장비 위치 확정

- PM/Partner: VIP 안내 및 공간사용 일정 확정

checklist (D-Day)

- [ ] 입구 표지판 설치 완료

- [ ] 접수 카운터 2개 운영 준비

- [ ] 발표자 대기실 준비(물, 라벨, 시간표)

- [ ] 스태프 무전기/연락망 확인