# 재무 (Finance)

담당자: 권민혜

목표: 예산 집행의 투명성 확보, 정산·지급 관리, 비용 최적화 및 후속 보고서 작성

주요 역할

- 전체 예산(600,000원 / 1,200,000원)에 따른 항목별 배분 제안 및 확정

- 비용 청구서 수집·검토·지급(업체/프리랜서/장비대여 등)

- 회계 자료 정리: 영수증, 계약서, 인건비(사례비) 근거 보관

- 정산 스프레드시트 유지 및 실시간 잔액 보고

- 행사 후 최종 정산서·증빙 제출 및 보고서 작성

주요 마일스톤

- D-60 (2026-09-05): 예산안 최종 확정 및 선결제 필요 항목 식별

- D-30 (2026-10-05): 공급업체/협력사 결제 일정 확정, 선결제 완료 항목 정리

- D-7 (2026-10-27): 행사비용 이체 완료(필요 시) 및 영수증 분류 시작

- D+14 (2026-11-17): 최종 정산서 제출, 영수증/증빙 업로드 완료

일상업무/루틴

- 주간 보고: PM에게 주간 잔액·집행 내역 공유 (매주 월요일)

- 결제 승인 프로세스: 소액(50,000원 이하) 운영팀 권한, 고액(50,000원 초과)은 PM 승인

- 지출 긴급 승인 채널 마련(슬랙/카카오톡)

산출물

- /opt/data/workspace/pohang-mice-academy-2026/finance/budget_allocation.xlsx

- 정산 Google Sheet (링크)

- 최종 정산서 PDF

리스크 및 대응

- 영수증 미수집: 지급 전 필수증빙 리스트 제공, 현장 스탭에게 즉시 제출 요청

- 예산 초과: 우선순위 항목을 정의하고 PM과 협의하여 재배분

- 대체 결제 수단 문제: 현금/계좌이체 대비, 긴급 결제용 예비금 50,000원 확보

협업 포인트

- Operations: 장비·현장 비용 청구·계약서 확인

- Marketing: 인쇄물·광고 비용 예산 확인

- Partner Coordinator: 스폰서 수입 처리 및 계약 내역 확인