# PM (프로젝트 리드, 기록)

담당자: 황고은

역할 요약: 프로젝트 총괄(기획·조정·결정) 및 행사 기록(회의록·현장기록) 책임. 전체 일정·리스크 관리, 의사결정 창구, 결과보고서 최종 승인.

주요 책임

- 전체 일정과 마일스톤 관리(D-90~D+14) 및 주간 운영회의 주재

- 프로그램·운영·홍보·재무·미디어 팀 간 조정(의사결정·우선순위 지정)

- 의사결정 문서화(decisions.md) 및 회의록 작성·배포

- 현장 기록 책임(현장 사진·영상, 주요 발언·심사 결과 아카이빙)

- 최종 산출물(보고서, 재무정산, 편집물) 승인

세부 업무

- 주간: 주간 운영회의(목표·진행·리스크 점검), 주요 의사결정·이슈 정리

- D-90(2026-08-06): 프로젝트 론칭·핵심목표·팀 역할 확정

- D-60(2026-09-05): 파트너 확정·예산배분 확정·폼·홍보 일정 승인

- D-30(2026-10-05): 발표팀 확정·리허설 계획 승인

- D-14(2026-10-20): 현장 체크리스트 최종 승인

- D-7(2026-10-27): 리허설 총괄·비상연락망 최종 점검

- D-Day(2026-11-03): 현장 총괄(운영 전반 관제), 기록팀 지휘

- D+14(2026-11-17): 최종 보고서(성과·정산·아카이브) 승인·배포

산출물

- 주간 회의록(회의록 폴더 /opt/data/workspace/.../minutes/)

- decisions.md (주요 결정 근거 및 승인자 기록)

- 현장 기록물(사진/영상/타임라인) 아카이브

- 최종 보고서(report-final.md)

의존관계

- 재무: 예산 승인·지출결의

- Program Lead: 프로그램 초안 및 발표팀 확정

- Operations: 현장 준비·리허설

- Media: 현장 기록(사진·영상) 배포

리스크 및 대응(상위 5개)

1) 의사결정 지연 → 권한 위임 규정 마련(긴급 의사결정자 지정)

2) 핵심 인력 이탈/부재 → 교차교육·핵심 문서화(핸드오버 자료 준비)

3) 일정 지연 → 우선순위 재조정·타임박스(필수/선택 구분)

4) 기록 데이터 유실 → 현장 백업(클라우드 업로드, RAW 저장 복수)

5) 예산 부족 → 우선순위 기반 재배분·스폰서 추가 모집 제안

비고

- 기록 포맷: 사진 RAW + 편집본(최소 1주내), 회의록은 경기일 기준 영업일 3일 내 공유

- PM 주간 스탠드업: 매주 수요일 10:00 (Slack 채널 #pm)