# 대내외 협력·섭외 — 조정선 (Partner Coordinator)

**담당자:** 조정선

# 역할 요약

- 지자체·대학·지역기관·스폰서 등 외부 파트너 섭외 및 협력 관리

- MOU·협력안 작성, 파트너 혜택(스폰서십 패키지) 설계 및 이행 관리

- 현장 협력 창구(파트너 데스크) 운영 및 파트너 리포트 작성

# 주요 업무

1. 파트너 목록 작성 및 우선순위화 (D-90)

- 대상: 포항시관광센터, 지역 대학(포스텍·지역대학), 지역 상권·관광 업체, 미디어 파트너

- 산출물: /opt/data/.../partners/partner_list.csv

2. 섭외 문안·스폰서 제안서 발송 (D-75~D-60)

- 템플릿: sponsor_proposal_template.md

- 추적: 연락 로그(스프레드시트), 회신 기한 설정

3. MOU/협력 확정 (D-60까지 목표)

- 혜택표(스폰서십 티어) 확정, 인쇄물/로고 노출 규약 합의

4. 현장 파트너 데스크 운영 계획 수립(D-14) 및 당일 운영(D-Day)

- 역할: 파트너 안내, 스폰서 전시/부스 관리, 로고·홍보물 확인

5. 협력 결과 보고 및 후속조치(D+14)

- 산출물: 파트너 보고서(검증된 노출 수치, 사진, 참가자 피드백)

# 일정(핵심)

- D-90 (2026-08-06): 파트너 리스트 완성, 우선순위 결정

- D-75 (2026-08-20): 스폰서 제안서 초안 완성

- D-60 (2026-09-05): MOU/확약 1차 확보 목표

- D-30 (2026-10-05): 파트너 전시/부스 배치 확정

- D-14 (2026-10-20): 파트너 데스크 운영 매뉴얼 완성

- D-Day (2026-11-03): 파트너 데스크 운영 및 현장 섭외 담당

- D+14 (2026-11-17): 파트너 보고서 제출

# 산출물

- partners/partner_list.csv

- templates/sponsor_proposal_template.md

- partner_mou_signed.pdf (확정 시)

- partner_report_D+14.pdf

# 리스크 및 대응

- 리스크: 파트너 무응답/철회 → 대응: 2차 리스트 준비, 혜택 간소화한 긴급 패키지 제안

- 리스크: 스폰서 로고 파일 미제공 → 대응: 로고 제출 마감일 선고지 및 임시 로고 사용 규정 마련

- 리스크: 파트너 현장 불참 → 대응: 파트너 대체물(현수막/디지털 배너) 사전 준비

# 협업 포인트

- Marketing: 공동 홍보물·로고 노출 규정 협의

- Finance: 스폰서 계약서·결제 조건 확인

- Operations: 파트너 부스·전시 공간 배치 조정