# 접수 헤드 데스크 R&R  정예지

**담당자:** 정예지

# 역할/목표

- 참가자 접수·안내의 최종 책임자. 현장 첫 접점에서 참가자 경험을 책임지고 등록, 명찰 발급, 현장 문의 응대, 응급연락 등을 관리합니다.

# 주요 업무

1. 등록 관리

- 사전 등록자 명단 확인 및 체크인(스프레드시트/인쇄본)

- 현장 등록 양식 및 결제(현장 없다면 현장 확인 후 링크 안내)

- 명찰(스티커/목걸이) 발급 및 좌석 안내

2. 안내 및 커뮤니케이션

- 행사 안내 데스크 운영(질문 응답, 프로그램 시간 안내, 장소 안내)

- 긴급 연락(응급상황, 분실물 보고, VIP 안내) 담당자 연락

3. 자료·문서 관리

- 참가자 명단(최종) 제출 → PM/Program Lead/Media 공유

- 설문·피드백(현장용 QR) 안내 및 유도

4. 현장 운영 지원

- 리허설(사전) 시 접수 담당 역할 연습

- 현장 1팀/2팀과 협력하여 원활한 동선 유도

# 일정(주요 마일스톤)

- D-30(2026-10-05): 등록 안내 마감 공고 및 체크리스트 확정

- D-14(2026-10-20): 최종 참가자 명단 확보 / 명찰 인쇄 수량 확정

- D-7(2026-10-27): 데스크 구성(장비, 인쇄물, 현장 표지판) 확인

- D-Day(2026-11-03): 데스크 운영(행사 시작 90분 전부터 배치)

- D+1~7: 참가자 설문 수집 및 결과 전달(Program Lead/Marketing)

# 필요물품/템플릿

- 참가자 명단(구글 시트 링크)

- 명찰 템플릿(prints/nametags.pdf)

- 체크인 프로세스 가이드(ops_checklist.md)

- 현장 비상 연락처 목록

# 리스크 및 대응

- 등록 현황 오류: 현장 즉시 확인용 인쇄본과 디지털 원본 동기화(담당 2명 교차검증)

- 명찰 부족: 여분 명찰 30% 준비, 임시 스티커 사용 대비

- 혼잡/대기 발생: 대기선 바리케이드·대기 인원 안내(현장2팀 지원 요청)

- 결제 문제(현장): 카드/모바일 결제 불가 시 사전 확인 및 대체 결제 안내

# 일상 운영 포맷

- 데스크 근무표: 2인 근무(오전/오후 교대), 교대표 및 교대 인수인계 시트 구비

- 데스크 타임라인: 90분 전 셋업→60분 전 최종 확인→입장 개시→행사 중 문의·긴급대응

# 인수인계/보고

- D+1: 최종 참가자 리스트(정정본) 및 설문 결과 초안 PM 제출

- 결제·현장비용 정산 자료 Finance 전달